## Hoja1
Análisis Desvío Presupuesto Obligaciones
Tareas | Horas
05718d8 10/04 add logic progress bar FrmObligaciones v4.9.832 0.5h | 0.5
1fa793b 01/04 preparando pasaje a pruebas v4.9.832 1.0h | 1
6fb210a 30/03 connect vb6 to SGLibrary , fix variable Ambiente v4.9.832 1.0h | 1
6b14956 29/03 modification vb6 frm_PagoLicenciatario v4.9.832 0.5h | 0.5
f44069a 26/03 modification vb6 Frm_PagoLicenciatario.frm and ServiceCuponesTransaccion v4.9.832 0.1h | 1
e9a807a 24/03 sab tarde integracion FrmObligaciones & frm_pagolicenciatarios v4.9.832 1.0h | 1
89c1f6b 24/03 integration testing FrmObligaciones & frm_pagolicenciatarios V4.9.832 2.0h | 2
702e365 23/03 modification vb6 Frm_PagoLicenciatario.frm v4.9.832 0.1h | 1
6264049 22/03 improve ModificarCondicionDeVenta save v4.9.832 0.5h | 0.5
cfafaaf 21/03 finished ModificarCondicionDeVenta v4.9.832 1.0h | 1
0a8c14a 16/03 viernes tarda afinamos ABM FrmObligaciones v4.9.832 0.1h | 1
5078d3e 14/03 add ServiceObligaciones modify's logic V4.9.832 1.0h | 1
0391464 11/03 ajuste edicion Version4.9.832 2.50h | 2.5
f7c6860 10/03 sab tarde ajute post presentacion Version4.9.832 0.50h | 0.5
bdbc409 09/03 noche realizando ajustes finales presentaciones Version4.9.832 1.50h | 1.5
13097b5 09/03 presentación sab 10 v4.9.832 2.0h | 2
c718c05 07/03 save first obligacion , fix persistent logic Version4.9.832 1.0h | 1
7019849 06/03 add save's FrmObligaciones logic Version4.9.832 2.0h | 2
52cc69e 03/03 add logic and styles to ADGV_Titulares y ADGV_TitularesCuotas Version4.9.832 2.0h | 2
a4bebbd 28/02 add calcularVencimientos v4.9.832 2.0h | 2
451547a 27/02 add logic to FrmObligaciones.cs related to ADGV_Titulares V4.9.832 3.0h | 3
b98543c 25/02 sunday morning add logic FrmObligaciones and FrmBuscarTitulares Version4.9.832 1.0h | 1
523fbd8 24/02 add logic FrmObligaciones and FrmBuscarTitulares Version4.9.832 3.0h | 1
64c49c8 23/02 add logics to FrmObligaciones v4.9.832 1.0h | 1
05718d8 10/04 add logic progress bar FrmObligaciones v4.9.832 0.5h | 0.5
4e905cc 01/04 pos pasaje 1 a pruebas v4.9.832 1.0h | 1
1fa793b 01/04 preparando pasaje a pruebas v4.9.832 1.0h | 1
6fb210a 30/03 connect vb6 to SGLibrary , fix variable Ambiente v4.9.832 1.0h | 1
6b14956 29/03 modification vb6 frm_PagoLicenciatario v4.9.832 0.5h | 0.5
f44069a 26/03 modification vb6 Frm_PagoLicenciatario.frm and ServiceCuponesTransaccion v4.9.832 0.1h | 1
e9a807a 24/03 sab tarde integracion FrmObligaciones & frm_pagolicenciatarios v4.9.832 1.0h | 1
89c1f6b 24/03 integration testing FrmObligaciones & frm_pagolicenciatarios V4.9.832 2.0h | 2
702e365 23/03 modification vb6 Frm_PagoLicenciatario.frm v4.9.832 0.1h | 1
6264049 22/03 improve ModificarCondicionDeVenta save v4.9.832 0.5h | 0.5
cfafaaf 21/03 finished ModificarCondicionDeVenta v4.9.832 1.0h | 1
0a8c14a 16/03 viernes tarda afinamos ABM FrmObligaciones v4.9.832 0.1h | 1
5078d3e 14/03 add ServiceObligaciones modify's logic V4.9.832 1.0h | 1
0391464 11/03 ajuste edicion Version4.9.832 2.50h | 2.5
f7c6860 10/03 sab tarde ajute post presentacion Version4.9.832 0.50h | 2.5
bdbc409 09/03 noche realizando ajustes finales presentaciones Version4.9.832 1.50h | 1.5
13097b5 09/03 presentación sab 10 v4.9.832 2.0h | 2
c718c05 07/03 save first obligacion , fix persistent logic Version4.9.832 1.0h | 1
7019849 06/03 add save's FrmObligaciones logic Version4.9.832 2.0h | 2
52cc69e 03/03 add logic and styles to ADGV_Titulares y ADGV_TitularesCuotas Version4.9.832 2.0h | 2
a4bebbd 28/02 add calcularVencimientos v4.9.832 2.0h | 2
451547a 27/02 add logic to FrmObligaciones.cs related to ADGV_Titulares V4.9.832 3.0h | 3
b98543c 25/02 sunday morning add logic FrmObligaciones and FrmBuscarTitulares Version4.9.832 1.0h | 1
523fbd8 24/02 add logic FrmObligaciones and FrmBuscarTitulares Version4.9.832 3.0h | 3
64c49c8 23/02 add logics to FrmObligaciones v4.9.832 1.0h | 1
1454626 19/02 add ServiceObligaciones logic v4.9.832 2.0h | 2
1bad79f 15/02 add tables TB_ObligacionesTitulares v4.9.832 1.0h | 1
713cc8e 02/02 Add FrmObligaciones design Version4.9.832 1.0h | 1
0524472 31/01 new tabla tb_transcab alter colum tpComprobanteCliente in tb_cupones 0.5h | 0.5
afc7d5e 27/01 turno M add logic to FrmABMDocumentos ABM funcionality 5.0h | 0.5
2b88969 26/01 add logic to FrmABMDocumentos 5.0h | 0.5
74991bb 25/01 add logic FrmABMDocumentos and ServiceDocumentos v4.9.832 1.0h | 1
8848858 24/01 add logic LoaderForms, ServiceDocumentos v4.9.832 1.0h | 1
da3f85f 22/01 create ServiceDocumentos v4.9.832 0.5h | 0.5
a5f3ea1 16/01 add FrmABMDocumentos v4.9.832 0.5h | 0.5
49e065a 12/01 v4.9.831 correccion frm_puestos 0.5 h | 0.5
Total de Horas | 76
Bonificacion Proyecto Inicial nueva tecnologia | 50
Horas Cobrables | 38
Precio Hora | 590
Total Estimado | 22420
Total presupuestado y convenido | 14700
Desvio | 7720
Cambio en la cuenta corriente
Tarifas precio + peaje => Total
modificaciones a factura, que el peaje sea una linea
Obligacion habilitar el por licenciatario
Permitir el cobrar el cobro de un ticket de un licenciatario por otro
Facturado <> Pagado
Utilitario
Hora disposicion
Peaje